市城市管理委关于快速路系统道路

维修工程项目建议书的批复

津城管规〔2024〕143号

市道桥事务中心：

你中心《关于申请批复“快速路系统道路维修工程”项目建议书的请示》（道桥中心工程字〔2024〕7号）收悉。经市城市管理委2024年第9次主任办公会审议通过，现批复如下：

一、批复意见

原则同意快速路系统道路维修工程项目建议书。

二、项目概况

根据2023年道路检测评定结果，解放北路、迎水道、津滨大道、昆仑路、西青道、简阳路、千里堤7条道路部分路段车行道路面破损状况指数（PCI）评定为B、C、D级，人行道破损状况指数（FCI）评定为C、D级。根据《城镇道路养护技术规范》，应进行中修或局部大修。

三、项目内容

（一）道路主要病害情况

上述7条道路拟实施维修的路段，病害情况主要包括：车行道整体平整度较差、石材路面破损严重、沥青路面大范围龟裂、局部麻面、脱皮、松散，路口处路面存在车辙、拥包；人行道面层铺装松动、破损，麻面风化严重，局部无障碍设施不完善、设置不规范，侧石缘石及树穴石破损、松动等。

（二）维修范围及主要实施内容

1、解放北路：维修范围为保定道-张自忠路，全长1.18km,维修面积约2.14万㎡；

2、迎水道：维修范围为迎水道地道（含）-外环辅路，全长约1.59km，维修面积约5.17万㎡;

3、津滨大道:维修范围为万东路天桥-雪莲桥，全长约2.77km，维修面积约19.21万㎡；

4、昆仑路：维修范围为海津大桥-程林庄高架全线主路（含桥面），全长约6.1km，维修面积约28.56万㎡；

5、西青道：维修范围包括两个路段，一是前园桥-西青道立交，全长约1.73km，维修面积约10.9万㎡，二是北营门立交-西站隧道，全长约2.39km，维修面积约6.11万㎡；

6、简阳路：维修范围为复康路立交桥-雅安桥，全长约1.6km，维修面积约6.57万㎡；

7、千里堤：维修范围为佳宁道-天河桥，对辅路及人行道进行维修，全长约2.3km,维修面积约8.8万㎡。

上述7条道路，解放北路采取路段、路口全部重新铺筑找平层与砌块路面的维修方案，结合市政配套管线更新改造需求，一并对现状道路部分钢筋混凝土基础进行加固维修，补充更换人行道缺失、破损花砖。其余6条道路相关路段对车行道采取基层挖补、面层补强、罩面修复相结合的维修方案，补充更换人行道缺失、破损花砖、局部基础补强、补充完善无障碍设施，加固升降检查井、收水井等。

四、项目投资

该项目投资控制在23936.88万元以内。

五、工期及实施方式

该项目建设期为2年，由市道桥事务中心负责分两批组织实施。2024年维修解放北路、迎水道、简阳路、千里堤相关路段，2025年维修津滨大道、昆仑路、西青道相关路段。

六、工作要求

为保障该项目顺利实施，请市道桥事务中心接到项目建议书批复后，按照《市城市管理委关于印发城市管理行业项目计划和资金全过程管理实施细则（试行）的通知》（津城管规〔2024〕73号）相关要求，深化项目前期工作，形成项目实施方案，方案要切合实际、全面完整、科学可行，满足项目质量、工期、成本和安全要求，并按程序报市城市管理委批复。

2024年5月10日

（此件主动公开）