市城市管理委关于“天津市提升城市排涝能力

中心城区道桥设施改造项目”

实施方案的批复

津城管桥〔2024〕208号

市道桥中心：

你中心《关于申请批复“天津市提升城市排涝能力中心城区道桥设施改造项目”实施方案的请示》（道桥中心工程字〔2024〕47号）收悉。经2024年第22次委主任办公会审议通过，现批复如下：

一、批复意见

原则同意天津市提升城市排涝能力中心城区道桥设施改造项目实施方案。

二、方案内容

（一）严重积水路段防涝提升。对昆仑路（海河东路—娄山道）、津滨大道（东风立交—津昆桥）、卫国道（卫昆桥—祁连路）、大沽南路（学苑路—外环线）、解放南路（南珠桥—浯水道）、简阳路（宾悦桥—迎水道）、铁东北路（普济河道桥—辰泰桥）、西青道（西青道立交—罗浮桥）、密云路（云河桥—青云桥）、密云路（简阳桥—雅安桥）、卫国道（顺驰桥—卫昆桥）共11个路段约19.2公里主辅路进行竖向优化，对检查井、收水井升降加固，严重积水路段的分隔带处（主线和辅路之间）增设过水槽，沿线道路路灯、绿化、交通设施等设施迁移恢复等。

（二）地道积水路段改造设计方案。对台儿庄地道、新开地道、光华桥海河东路下沉地道、宾西地道、西站北广场地道、芥园西道，共6处地道实施11个驼峰改造，加固检查井（收水井），迁移恢复人行道和道路其他附属设施。

（三）桥梁引路积水路段改造。对辰泰桥、南仓桥、青云桥、简阳桥、北新桥、西站前街、天平桥、北仓桥、京津路、郁江桥、柳林桥共11处桥头引路100米-300米主路进行加高处理，改造、新增过水槽等。

主要工程量为车行道4cm细粒式改性沥青混凝土713149平方米，6cm中粒式沥青混凝土16906平方米，8cm粗粒式沥青混凝土352933平方米，10cm沥青碎石160971平方米。同步调整人行道9.22万平方米，侧石3200延米，检查井升降加固1623座。改造增设过水槽14074延米等，绿化迁移恢复560平方米等。

三、投资概算

本工程投资概算为22492万元。

四、工期及实施方式

该项目工期为1年，项目由市道桥管理事务中心实施。

五、工作要求

你中心在接到批复后要进一步深化方案设计，确保改造效果。项目组织过程严格落实招标、政府采购相关程序；加强项目管理、保障施工质量，落实安全施工、文明施工相关规定，做好项目质量管理、成本管理和工期管理；按月将项目进展情况上报我委。

2024年7月26日

（此件主动公开）