## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年外环线外侧500米绿化带（天津农垦宏达有限公司段）养护项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市管理委员会财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:外环线外侧500米林带养护面积923亩,目标2:对林带进行涂白、除草等养护工作 |  |  | 1.外环线外侧500米林带养护面积923亩。2.对林带进行涂白、除草等养护工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | ＝923亩 | 923亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 质量标准 | 符合市城管委要求 | 符合市城管委要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 养护服务时间 | 春季5月底前、秋季11月前 | 春季5月底前、秋季11月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入资金 | 不超过预算18.46万元 | 不超过预算18.46万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化养护质量标准 | 良好 | 良好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%