## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年度公用局道桥维修质量监督检查
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市公用事业管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对城市道路桥梁工程实施质量监督检查 |  |  | 按照计划完成2023年市管道路桥梁养护维修工程质量监督检查工作，对普济河道立交桥（快速路部分）、靖江路等7条道路大中修、大沽南路立交等18座桥梁安全设施维修工程、部分掘路恢复和保养小修工程质量完成检查。按照规定时限完成检查并形成报告。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 48 | 48 | 37 | 10 | 7.7 | 77.08 | 财政年初批复预算48万元，财政审核结果37.624万元。政府采购合同金额37万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 48 | 48 | 37 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划量 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ≥90% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 检查时间 | ≤6月 | 4月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按时支付资金 | ≥90% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修复达标 | ≥90% | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 10000% | 9770%