## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年度公用局燃气管道场站监督检查
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市公用事业管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对管道气、液化气、加气站、区域管道供气企业的设施运行状况进行现场核查 |  |  | 根据合同约定，完成对管道气、液化气、加气站、区域管道供气企业的设施运行状况现场核查，对存在问题企业于2024年开展复查。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全市燃气企业现场核查 | ＝155家 | 155家 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 核查覆盖率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成 | ≤12月 | 5月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 严格控制成本，不超预算 | 不超预算 | 未超预算 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升燃气设施安全管理水平 | ≥90% | 92% | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设施运行主体满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%