## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市市容景观服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障联动监控系统正常运行,保障联动夜景灯光实时启闭 |  |  | 保障联动监控系统正常运行和联动夜景灯光实时启闭。确保分布在海河沿线及重点灯光保障地段的监控系统运行正常，画面清晰、运行流畅，保证了夜景灯光保障任务的顺利进行，将城市的区域特征、景观元素，利用灯光表现出来，突出城市的内涵和特征，服务于人们的夜间生活，促进城市的繁荣和发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 93.5 | 93.5 | 92.24 | 10 | 9.9 | 98.65 | 中标金额与计划金额价差7200元；网络通讯费合同金额比预算减少5400元
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 93.5 | 93.5 | 92.24 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 终端数量 | ＝106处 | 106处 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 任务完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 响应速度 | ≤24小时（维护效应实效） | 24小时（维护效应实效） | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算93.5万元 | 92.24 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市吸引力 | 展示城市经济发展水平 | 展示城市经济发展水平 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 联动启闭系统正常运转 | 联动启闭系统正常运转 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9990%