## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（一般公共预算）
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市垃圾分类处理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:目标内容1高质量完成垃圾无害化处理工作及市级补贴资金拨付任务；保证双口、大韩庄填埋场堆体稳定、设施设备正常运行、场内用水用电、环保安全等符合技术规范要求；保障双口200吨/日、400吨/日，大韩庄700吨/日渗滤液设施正常运行维护；完成双口填埋场渗滤液外运处理等。,目标2:目标内容2一般公共预算与政府性基金统筹使用合理，拨付及时。 |  |  | 2023年，中心城区生活垃圾终端处理量203.96万吨，垃圾转运量20.07万吨，粪便处理量为0.14万吨，厨余垃圾处理量为21.01万吨；中心城区生活垃圾无害化处理率达100%，全年做到生活垃圾处理日产日清我市市容环境持续改善，群众生活质量不断提升；双口、大韩庄填埋场全年堆体稳定、设施设备正常运行维护，用水用电及环保安全符合规范；除400吨设备需换件大修外，各渗滤液处理设施运行正常；市级资金全部合理及时足额下达并拨付。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 19448 | 19448 | 19448 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 19448 | 19448 | 19448 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理垃圾量 | ≥121万吨 | 203.96万吨 | 3 | 3
|  |  | 渗滤液外运处理量 | ≥10万吨 | 12.34万吨 | 3 | 3
|  |  | 堆体安全监测次数 | ≥2次 | 3次 | 3 | 3
|  |  | 400吨/日设施运行天数、日进水量 | ＞96000吨 | 36959吨 | 3 | 1.15 | 3月下旬设备故障停产，至6月修复产水，9月20日因设备需换件大修停产。目前，正在检修中。
|  |  | 双口200吨/日设施年进水量 | ＞41400吨 | 54860吨 | 3 | 3
|  |  | 大韩庄700吨/日设施月进水量 | ＞102000吨 | 159448吨 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理达标率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 渗滤液外运运量完成率 | ＞90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 渗滤液外运处理完成率 | ＞90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 堆体安全监测完成率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 200、400、700吨渗滤液处理设施出水水质达标率 | ＞95% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 生活垃圾处理及时率 | ＞95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 渗滤液外运处理及时率 | ＞90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 检测、机械维护完成及时率 | ＞90% | 95% | 2 | 2
|  |  | 200、400、700吨渗滤液设施及时处理率 | ＞90% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 生活垃圾处理费用总量 | 不超过预算金额14113.77万元 | 13367.01 | 2 | 2
|  |  | 外运处理费总量 | 不超过预算金额2630.612万元 | 2071.04 | 2 | 2
|  |  | 双口填埋场运行维护费 | 不超过预算金额1100.89万元 | 576.74 | 2 | 2
|  |  | 大韩庄填埋场运行维护费 | 不超过预算金额743.04万元 | 743.03 | 2 | 2
|  |  | 200、400、700吨渗滤液处理设施费用总量 | 不超过预算金额3859.69万元 | 2865.33 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各区服务对象对垃圾处理工作认可度 | ＞90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 项目工作推动城市市容改善效果 | 提升 | 提升 | 4 | 4
|  |  | 推动群众良好的生活环境、改善人居环境效果 | 提升 | 提升 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 降低环境污染 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  |  | 保障良好的生活环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保证填埋场设施正常运行 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  |  | 保障处理设施周边环境可持续发展 | 提升 | 提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各区环卫部门满意、周边居民的满意度 | ＞90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9820%