## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大韩庄垃圾填埋场雨水设施完善工程(2020)
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市垃圾分类处理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成工程四部分建设内容，包含管道铺设、调蓄池建设、泵站改造、开设河道口门四项建设内容。 |  |  | 完成中央环保督查要求，彻底解决大韩庄垃圾填埋场雨污分流问题。大韩庄垃圾填埋场雨水设施完善工程主要包含管道敷设、调蓄池建设、泵站改造、开设河道口门四项建设内容。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 164 | 164 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 164 | 164 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | 年度指标任务完成率 | 完成工程建设 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率达到100% | 工程验收质量合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率达到100% | 按期完成工程并验收合格 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | 不超过年度预算 | 节约资金，总投资控制在概算内 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 有效节约财政资金 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 解决场内雨污分流问题 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境保护 | 提升环境保护成效 | 达到环保要求 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患 | 消除隐患 | 消除场内安全环保隐患 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达到100% | 未接到投诉，提升周边环境，提高满意度 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%