## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年度花苗木中心梅江公园二期管理项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市花苗木服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按照相关要求，支付管理经费，完成水体10.88万平方米、陆地面积约18.96万平方米的管理任务，包括水体清洁与补水、垃圾清理及外运、安保服务等。做好公园安保、园容卫生等工作，同时保持园内湖泊景观并制定科学管理方案，逐步实现养管精细化，提升市民幸福感及满意度，持续改善环境质量，出现问题及时制定整改措施，尽可能满足市民的差异化需求。 |  |  | 目标1:按照相关要求，支付管理经费，完成水体10.88万平方米、陆地面积约18.96万平方米的管理任务，包括水体清洁与补水、垃圾清理及外运、安保服务等。做好公园安保、园容卫生等工作，同时保持园内湖泊景观并制定科学管理方案，逐步实现养管精细化，提升市民幸福感及满意度，持续改善环境质量，出现问题及时制定整改措施，尽可能满足市民的差异化需求。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 219 | 219 | 217.975 | 10 | 9.9532 | 0.99532
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 219 | 219 | 217.975 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员人数 | 白班15人，夜班3人 | 白班15人，夜班4人 | 5 | 5
|  |  | 垃圾清理及外运量 | ＝6000立方米 | 6000平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 管理区域面积 | ＝29.84公顷 | 29.84公顷 | 5 | 5
|  |  | 维护质量达标率 | ≥95% | 96 | 5 | 5
|  |  | 垃圾清理及外运及时率 | ≥95% | 97 | 5 | 5
|  |  | 安保人员到岗率 | ≥95% | 96 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ＝100% | 100 | 2.5 | 2.5
|  |  | 资金支出进度 | 按照比例每季度支付 | 按照比例每季度支付 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 水体清洁与补水费 | ＜59万元 | 59 | 5 | 5
|  |  | 垃圾清理及外运费 | ＜18万元 | 18 | 5 | 5
|  |  | 安保服务费 | ＜118.8万元 | 118.8 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 满足市民需求 | 满足市民需求 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境改善 | 各类指标改善 | 各类指标改善 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 充分利用现有资源 | 充分利用现有资源 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥90% | 98 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9532