## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市地下市政基础设施普查信息外业质量检查项目
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市道路设施巡查中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:检查各行业普查成果数学精度,目标1:检查各行业外业调查准确性 |  |  | 未完成 合同2023年9月份签订，完成时间约定为跟随各行业待查成果提交时间，截止2023年底仍有行业没有完成二级质检，因此本项目为跨年项目。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 40 | 40 | 40 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管线点检查抽样率 | ≥0.1百分比 | 0.05百分比 | 10 | 5 | 合同为跨年项目，按照工作方案分批次进行检查，目前项目正在进行中。
|  |  | 普查单元外业核查抽样率 | ≥1百分比 | 0.5百分比 | 10 | 5 | 合同为跨年项目，按照工作方案分批次进行检查，目前项目正在进行中。
|  | 质量指标 | 项目成果正确率 | ≥80百分比 | 40百分比 | 10 | 5 | 合同为跨年项目，按照工作方案分批次进行检查，目前项目正在进行中，成果还未最终形成。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目费用 | ＝40万元 | 40万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果检查行业覆盖率 | ≥90百分比 | 90百分比 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8500%