## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 改燃并网项目（2023）
主管预算部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市供热燃气管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:改燃并网工程建设资金 |  |  | 完成改燃并网工程建设资金拨付
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5556 | 5556 | 5556 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5556 | 5556 | 5556 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改燃锅炉房座数 | ＝107座数 | 107座数 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改燃工程合格率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤5556万元 | 5556万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域大气环境 | 成效明显 | 成效明显 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供热单位满意度 | ≥90百分比 | 100百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%